## Abril  del 2026

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0047 – 2026 – IE RICARDO BENTIN GRANDE

VISTO:

El plan anual de trabajo de la Institución educativa N° Ricardo Bentin Grande, que ha sido elaborado y reajustado por la comunidad educativa de la institución.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 66° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la lnstituci6n Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado y que la finalidad de la institución Educativa es el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes siendo el Proyecto Educativo institucional el que orienta su gestión y tiene un enfoque inclusivo;

Que, el artículo 68° de la misma Ley establece que la institución Educativa es responsable de elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes;

Que, el artículo 127° del Reglamento de la Ley N°28044, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2012-ED, establece que la institución Educativa tiene autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, así como en la elaboración de sus instrumentos de gestión, en el marco de la normatividad vigente;

Que, el artículo 128° del mismo reglamento, establece que la institución Educativa debe promover, afianzar, regular y autoevaluar la participación de la comunidad en los procesos de gestión de la institución;

Que, el artículo 135° del mismo reglamento, establece que la Dirección es el órgano rector de la institución Educativa, responsable de su gestión integral, conducida por el director, quien cumple las funciones de las instituciones educativas;

Que, el artículo 137° del Reglamento de la Ley N°28044, establece que los instrumentos que orientan la gestión de la institución Educativa son el Proyecto Educativo institucional, el Proyecto Curricular de la lnstituci6n Educativa, el Reglamento interno y el Plan Anual de Trabajo.

Que, la RVM N°011-2019 es la norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°189-2021-MINEDU disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones educativas públicas de educación básica; RM N°501-2025 que norma las disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2026 y estando conforme a lo acordado por la comunidad educativa.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO	: Aprobar la formulación del Plan Anual de Trabajo de la institución Educativa N° Ricardo Bentin Grande para el año 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO	: Difundir las actividades del Plan Anual de Trabajo a la comunidad educativa para su ejecución y cumplimiento.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA IEI N° 480- 64935 RICARDO BENTIN GRANDE

Año de aprobación: 2026

# DATOS GENERALES DE LA IE:

## Nombre de la IE:         N°480-64935-RICARDO BENTIN GRANDE

Nivel(es) o ciclo(s): INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA                                 Modalidad(es):     EBR

Turnos: MAÑANA -TARDE	       Dirección de la IE: JR CARLOS DE LA COLINA N° 601 AAHH FRATERNIDAD

Departamento: UCAYAI

Teléfono: 961543422

Nombre del director: CESAR AUGUSTO NUÑEZ LUQUILLAS

Provincia: CORONEL PORTILLO

Correo: CANL1@HOTMAIL.COM

Distrito:

MANANTAY

Tipo de gestión:

Privada

X Pública de gestión directa

Pública de gestión privada

| Integrantes | Número |
| --- | --- |
| Estudiantes | 1143 |
| Directivos | 3 |
| Docentes | 47 |
| Administrativos | 3 |

Códigos de identificación de la IE	Integrantes de la comunidad educativa

| Tipo de código | Número |
| --- | --- |
| CODIGO DE LOCAL | 495181 |
| CODIGO MODULAR INICIAL | 1424498 |
| CODIGO MODULAR PRIMARIA | 0806521 |
| CODIGO MODULAR SECUNDARIA | 0922963 |

-

2

-

# PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES:

I Actividades vinculadas a las metas anualizadas del PEI para los Compromisos de Gestión Escolar

| Metas anualizadas de resultados | Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| (Meta anualizada vinculada al CGE 1) En el año 2026, la institución educativa incrementara el progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes logrando la participación de al menos el 97% de la población estudiantil en las actividades de aprendizaje planificadas y aumentando en un 70% de estudiantes que se ubican en el nivel satisfactorio en los resultados académicos. | - Aplicación de evaluación diagnostico al inicio y salida. - Aplicación de Evaluación Diagnostica de Escuelas Indagadoras (inicio, proceso, salida) - Estrategia de Refuerzo Escolar (matemática – comunicación) - Brindar atención diferenciada a estudiantes en riesgo. - Analizar los resultados de niveles de logro de manera bimestral, identificando estudiantes en nivel inicio y proceso. - Apoyo socioemocional para gestionar el estrés - Jornadas de trabajo colegiado. - Realizar pausa activa para gestionar su salud. (Dentro de la sesión de aprendizaje) - Realizar 10 minutos de actividad física una vez a la semana. - Involucrar a los padres para garantizar la asistencia regular de los estudiantes. - Uso efectivo de los materiales educativos. - Evaluación de las acciones implementadas. | - Resultados evaluación año 2025 Informes de progreso SIAGIE - Carpetas de recuperación - Evaluación censal 2025 - Evaluación ERLA 2025 -Informe de Logros de Aprendizaje por Bimestre. | - Director - Subdirector - Docentes | Laptop Multimedia informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | - Reflexionar en base a resultados de evaluación diagnostica. | Informes refuerzo escolar salida 2025 | Directivos docentes | Laptop Multimedia informes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (Meta anualizada vinculada al CGE 2 Al año 2026, la institución educativa garantiza la retención escolar asegurando que el 100 % de la población escolar matriculada culmine oportunamente el año lectivo a través de estrategias de seguimiento, acompañamiento y prevención de la inasistencia y deserción escolar. | -Elaborar un registro de estudiantes con riesgo de inasistencia reiterada. -Monitoreo mensual de la asistencia de los estudiantes en el SIAGIE. | -Informes de tutoría 2025 -Informes de asistencia | Directivos docentes | Laptop Multimedia Informes Directiva de matricula |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | -Acciones en tutoría orientadas a la motivación, adaptación y permanencia | Plan de Tutoría de Aula | Docentes-Tutores | Cuadernillos de Tutoría Sesiones de HSE |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | -Reuniones periódicas con los padres para informe sobre asistencia. -Orientación a las familias sobre la importancia de la continuidad educativa. -Realizar visitas domiciliarias o llamadas de seguimiento. -Actividades de integración convivencia y pertenencia escolar con estudiantes. -Convenios y Coordinación con entidades de apoyo. | Citaciones Asistencia Actas Panel fotográfico | Tutores Tutores | Papel laptop |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

-

3

-

| Metas anualizadas de resultados | Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| (Meta anualizada vinculada al CGE 3) Al finalizar el año 2026, la institución educativa alcanzara un cumplimiento del 98% de las horas efectivas de clase programadas y promoviendo el uso eficiente del tiempo escolar. | - Elaborar y difundir la calendarización escolar a la comunidad educativa. | -Apertura de la calendarización en el SIAGIE -Acta de socialización | - Director | Informes entrega de material educativo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | - Monitoreo de cumplimiento de horas efectivas | Control pedagógico diario de las horas efectivas | Equipo Directivo | Sesiones de Aprendizaje diaria. Informe de Asistencia mensual. Control Pedagógico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Registro de asistencia estudiantes e informe mensual de docentes -Recuperación de horas lectivas por inasistencia, factor climático u otro evento. -Monitoreo del uso efectivo del tiempo en el aula. -Organización de actividades institucionales sin afectar el desarrollo de las clases. | -Informes UGEL -Carpeta de Recuperación. | Director Tutores auxiliares | SIAGIE |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| (Meta anualizada vinculada al CGE 4) Al finalizar el año 2026, la institución educativa consolidara el acompañamiento pedagógico docente, alcanzando que el 98% de los docentes fortalezcan su práctica pedagógica en el aula, mediante el uso de estrategias y herramientas pedagógica, orientadas a la mejora de los aprendizajes. | -Cronograma de monitoreo y acompañamiento de la práctica docente identificando fortalezas y necesidades pedagógicas de los docentes. -Plan de acompañamiento pedagógico. -Plan Acompañamiento Pedagógico Escuelas Indagadoras. -Plan de fortalecimiento pedagógico. -Retroalimentación individual al docente, para los compromisos de mejora. (Reflexión) -Reunión de trabajo colegiado: - Secundaria por áreas. - Primaria por grado. - Inicial por nivel. -4 Reuniones de trabajo colegiado con Escuelas Indagadoras. -4 Talleres con Escuelas Indagadoras. -Asistencia a cursos de capacitación para la actualización pedagógica dado por: - MINEDU. - DREU - UGEL - I.E. | -Fotos -Informes -Memo para cursos --SIFOSD | Equipo Directivo Docentes | Informes Constancias de cursos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Adaptar estrategias de enseñanza basada en las necesidades educativas DUA | Informes | Equipo Directivo Docentes | Informes |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Promover actividades que fortalezcan a autonomía en el aprendizaje | Informes | Equipo Directivo Docentes | Informes |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Metas anualizadas de funcionamiento de la IE | Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| (Meta anualizada vinculada al CGE 5) Al finalizar el año 2026, la institución educativa consolidara la gestión de la convivencia escolar, garantizando la existencia de espacios seguros, acogedores y libres de violencia, alcanzando que el 98% de los estudiantes expresen satisfacción con el clima escolar. | -Realizar el diagnóstico del clima y la convivencia escolar. -Socialización de resultados de Diagnostico de Convivencia escolar -Actualizar y socializar las normas de convivencia. -Implementar charlas de violencia escolar. | Encuesta a los estudiantes. | Equipo Directivo Docentes Comité de convivencia Escolar | Laptop Multimedia informes |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar la Estrategia “Dialogo con los adolescentes” | Acta de reunión | Directivos docentes | Multimedia Asistencia Fotos Papelotes/plumones |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar talleres de habilidades socioemocionales mediante tutoría grupal | Plan Anual de tutoría | Tutores Equipo convivencia | Laptop Libro de habilidades socioemocional |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | -Implementar los protocolos frente al bullying, violencia, acoso etc. -Charlas y reuniones con familias sobre convivencia, buen trato y prevención de la violencia. | Plan de tutoría Aliados Estratégicos. - Centro Comunitario May Ushin - Centro Comunitario Próceres de la Independencia - Posta de Fraternidad | Tutores Directivos Comité de convivencia | Reuniones Acta de asistencia |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Promocionar y brindar el espacio para desarrollar la participación estudiantil con la estrategia “SOMOS PARES” (Secundaria) | Acta de reunión | Docente DPCC Directivos | Acta de reuniones |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Asegurar la participación de los estudiantes en la elección del Municipio Escolar 2026 (Primaria-Secundaria) | -Acta reunión -Fotografía -Elección del municipio escolar -Festivoces | Comité de convivencia | Laptop Multimedia informes |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |

II Actividades vinculadas a las funciones de los Comités de Gestión escolar

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | - Participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo al sostenimiento del servicio educativo. | 1.1 Reunión de coordinación con los docentes de los tres niveles 1.2 Reuniones de directivos | Sensibilizar en la importancia de los documentos de Gestión | Acta de reunión | Directivos docentes | Proyectos multimedia |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Reunión con padres de forma general y por secciones en los tres niveles - Reunión con los comités de aula de los tres niveles - Reunión con el comité de APAFA | Difusión del PAT a la comunidad educativa. | Acta de reunión | Equipo directivo | Papelotes Proyector multimedia |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reunión con el municipio escolar - Plenaria con estudiantes para establecer y mejorar las Normas de convivencia y el reglamento de estudiantes | Sensibilizar las normas de convivencia a la comunidad educativa. | Acta de reunión fotografías | Equipo directivo | Proyector multimedia RI |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | 2.-Implementar los procesos de recepción, registro, almacenamiento, distribución (cuando corresponda) e inventario de los recursos educativos de la institución educativa, así como aquellos otorgados por entidades externas a la IE, verificando el cumplimiento de los criterios de asignación y gestión según la normativa vigente. | 2.1 Recepción de recursos y materiales educativos | Coordinar y preparar espacio para la recepción de los materiales. | Acta de recepción Pecosa fotografías | Equipo Directivo Comité condiciones operativas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 Almacenamiento de recursos y materiales educativos | Colocar el material en el espacio destinado | Fotografías | Equipo Directivo Comité condiciones operativas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 Entrega de recursos y materiales educativos a las y los estudiantes y docentes | Cronograma de entrega de material a los estudiantes | Acta de entrega | Equipo Directivo Comité condiciones operativas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 Redistribución de recursos y materiales educativos | -Entrega de materiales educativos a los maestros. -Entrega de materiales por parte de los maestros a los estudiantes. | Acta reunión con padres de familia Acta de entrega | Equipo Directivo Comité condiciones operativas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 Inventario de recursos y materiales educativos: - Registro ordenado de las fechas y cantidades de recepción de materiales. - Realizar el inventario de los recursos educativos con los que cuenta la IE. - Reportar el inventario en caso se requiera, a las instancias correspondientes | Actualización del inventario de materiales educativos | Inventario | Equipo Directivo Comité condiciones operativas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 6 Registro de recursos y material educativo |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | 3. Elaborar, implementar y evaluar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres según la normativa vigente, así como la implementación de simulacros sectoriales programados o inopinados | - Reunión para establecer los responsables del comité de gestión de riesgos y desastres ( reconocer mediante resolución directoral 2026) - Reunión de coordinación para establecer y mejorar el plan de gestión de riesgos institucional - Difusión del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres a la comunidad educativa - Establecer roles y funciones de toda la comunidad educativa para el desarrollo del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres | Diagnóstico para la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastre Reunión con los actores educativos | acta de conformación de comité Plan de gestión de riesgo y desastre -Acta -Resolución Directoral | Equipo directivo Comité de gestión de riesgo y desastre | Laptop Proyector multimedia |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Conformación de las brigadas escolares de cada nivel y sección - Capacitación de las brigadas - Juramentación de las brigadas | Selección de alumnos para la conformación de brigadas. Capacitación por los Responsables de Defensa Civil del Municipio de Manantay. Formación con estudiantes por nivel | Acta | Equipo directivo Comité de gestión de riesgo y desastre | Laptop Proyector multimedia |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Señalización y conocimiento de zonas seguras dentro de la IE - Implementación de Botiquín y de la mochila de emergencia - Monitoreo de las acciones establecida en el Plan de Gestión de Riesgo. | Reconocimiento de zonas seguras dentro y fuera De las aulas. Sensibilización Evaluación del cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgo. | Acta Mochila de emergencia. Acta Ficha de monitoreo | Equipo directivo Comité de gestión de riesgo y desastre Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Reportar los incidentes sobre afectación y/o exposición de la IE por peligro inminente, emergencia y/o desastre, así como las necesidades y las acciones ejecutadas a las instancias correspondientes según la normativa vigente | - Reportar ante defensa civil situaciones que pongan en peligro el bienestar de los estudiantes | Informe a las autoridades competentes. | Informe | Equipo directivo Comité de gestión de riesgo y desastre |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | 5. Realizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura del local educativo, incluyendo las de mantenimiento, acondicionamiento, así como aquellas relacionadas al Plan de Gestión de Riesgos de Desastres. | - Diagnóstico institucional de necesidades | Identificación de aspectos de mejora dentro de la I.E | Acta reunión informe | Equipo directivo Comité Gestión de Riesgos y Desastres. Docentes. | Laptop Proyector multimedia |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaborar FODA de la I.E. | Acta de reunión. | Equipo directivo Comité Gestión de Riesgos y Desastres. Docentes. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Realizar la programación y ejecución de las acciones de mantenimiento y acondicionamiento priorizadas bajo la modalidad de subvenciones, según la normativa vigente y las necesidades identificadas. | 6.1 Ejecución del plan de mantenimiento 2026 según ficha FAM | Conformación del comité de mantenimiento | Acta Ficha FAM Fotografías Informe de acciones y gastos | directivo | Ficha FAM Mi Mantenimiento |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Identificaciones de las acciones a realizar |  |  | Ficha FAM Mi Mantenimiento |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución de las acciones en la I.E. según ficha FAM Informe a la UGEL de acciones realizadas dentro del plazo |  |  | Ficha FAM Mi Mantenimiento Declaración de acciones |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | 7. Actualizar la información en los sistemas informáticos referidos a la gestión de condiciones operativas a fin de que, a través de los mismos, se pueda cumplir con las funciones a cargo del Comité, registrar la matrícula oportuna, así como atender los reportes solicitados por las personas y/o entidades que lo requieran. | - Establecer el cronograma de matrícula 2026 | Publicación de metas de atención año 2026 Publicación del cronograma de matrícula 2026 | SIAGIE | Directivo y Comité de Gestión Operativa | Directiva de matrícula 2025 Metas |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Informar al ente superior el desarrollo de la matrícula, plan de recuperación, actualización del SIAGIE y emisión de nóminas de matricula | Informe de consolidado de matrícula 2026 Informe de programa de recuperación pedagógica periodo 2026 Aprobación de nóminas de los 3 niveles | SIAGIE | Directivo y Comité de Gestión Operativa | Informe recuperación académica 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Formular e incorporar en el Plan Anual de Trabajo, las acciones, presupuesto asociado, personal a cargo y otros aspectos vinculados a la gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales u otros ingresos obtenidos o asignados a la IE, en concordancia con las prioridades definidas en los IIGG | - Actualización del PAT con la participación de los agentes educativos | Reunión de coordinación | Acta de reunión | Directivo y Comité de Gestión Operativa | Cuadro de horas |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Implementación de planes de recursos propios | Formulación de plan de recursos propio | Acta de reunión | Directivo y Comité de Gestión Operativa | Plan |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | 9. Rendir cuentas sobre los recursos financieros obtenidos o asignados a la IE, ante el CONEI, la comunidad educativa y/o la UGEL, de forma semestral o según la normativa vigente. | - Balance económico trimestral | Presentación de informe económico trimestral | Oficio de informe | Directivo y Comité de Gestión Operativa | Libro caja banco Informes trimestral a UGEL |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Rendición de cuentas a la comunidad educativa | Reunión equipo directivo | Acta de reunión | Directivo y Comité de Gestión Operativa | laptop |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Implementar el proceso de adjudicación de quioscos, cafeterías y comedores escolares, que incluye la elaboración y difusión del cronograma y las bases, la absolución de consultas, la evaluación de las propuestas técnicas y la adjudicación del o los quioscos, cafeterías y comedores escolares, garantizando la transparencia del proceso en conformidad con las bases establecidas. | - Publicación de bases - Cronograma de Adjudicación de Quioscos. | Revisión de Expedientes. | Contrato de arriendo | Directivo y Comité de Gestión Operativa |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | 11. Supervisar el funcionamiento de los quioscos, cafeterías y comedores escolares, la calidad del servicio ofrecido, la administración financiera del mismo, así como sancionar el incumplimiento de cualquier acuerdo extendido al momento de la adjudicación de acuerdo con las cláusulas del contrato y la gravedad de la falta. | - Reunión con los responsables de los quioscos | Reunión de coordinación | Acta reunión | Equipo Directivo Comisión de salud | Libro acta |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Capacitación en alimentos nutritivos y salubridad | Capacitación sobre alimentación saludable e implementación de normas de salubridad | Acta de reunión | Equipo Directivo Comité de salud | Fotografías Ficha de monitoreo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 Monitoreo del cumplimiento del servicio | Visitas inopinadas del comité de salud | Acta de o inspección | Equipo Directivo Comité de salud | Fotos informes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Implementar el proceso de racionalización a nivel de la Institución Educativa para plazas de personal docente, directivo, jerárquico, auxiliar de educación y administrativo, conforme a los procedimientos e indicadores establecidos en la normativa vigente. | - Conformación del comité de racionalización según Norma Técnica 2026 | Reunión de conformación del comité de racionalización | Acta de conformación | Equipo Directivo Comité de racionalización | Libro acta |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Informe final del proceso de racionalización 2025 | Informe a la UGEL del proceso de racionalización | Informe UGEL | Directivo Comité de racionalización | informe |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión de Condiciones Operativas | 13. Formular la propuesta del cuadro de horas pedagógicas de acuerdo al número de secciones aprobado y a los criterios de la normativa vigente, presentarlo ante la UGEL/DRE e incorporar los ajustes solicitados, de corresponder, hasta su validación. | - Conformación del comité de cuadro de horas (secundaria) | Reunión de conformación | Acta de reunión | Equipo directivo Comité de Contratación. | Libro de acta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Establecer la cantidad de aulas para el periodo 2026 | Distribución de aulas | Croquis de distribución de aulas | Equipo directivo Comité de Contratación.Equipo directivo | papelote | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Implementar las actividades establecidas para el proceso de contratación de personal administrativo y profesionales de la salud en la institución educativa, de acuerdo a su competencia, según la normativa vigente. | 14.1 Conformación del Comité de Contratación para personal administrativo | Establecer cronograma de adjudicación | Acta Ficha de Evaluación de Expediente | Equipo directivo Comité de Contratación. |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al Compromiso de Gestión Escolar 3. | 1.Elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización | Reunión de directivo para elaboración de la calendarización | formato | Equipo directivo Comité de Contratación. | FORMATO EXCEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gestión oportuna y sin condicionamientos de la matrícula | Matricula sin condicionamiento | Ficha de matricula | directivo | SIAGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seguimiento a la asistencia y puntualidad de los estudiantes y del personal de la IE | Registro de asistencia en el SIAGIE De los estudiantes Informe mensual de asistencia de personal docente y administrativo | Plataforma SIAGIE Formato informe de asistencia MINEDU | directivo | SIAGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión Pedagógica | 1. Participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a orientar la gestión de la IE al logro de los aprendizajes previstos en el CNEB. | r Reunión de coordinación con toda la comunidad educativa Conformación de los comités para la elaboración de los IGE | Reunión de coordinación Reunión de equipos de trabajo | Acta de reunión ii.gg. actualizados RI PAT PCI PEI PEAI | Equipo directivo | Libro acta Laptop Equipo multimedia ii.gg. |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Propiciar la generación de Comunidades de Aprendizaje para fortalecer las prácticas pedagógicas y de gestión, considerando las necesidades y características de los estudiantes y el contexto donde se brinda el servicio educativo | - GIAS - Colegiados - Talleres - CAP - Monitoreo y acompañamiento evaluación | Reunión | Acta | Equipo Directivo. | Papelotes, plumones, etc. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión Pedagógica | 3. Generar espacios de promoción de la lectura, de interaprendizaje (entre pares) y de participación voluntaria en los concursos y actividades escolares promovidos por el Minedu, asegurando la accesibilidad para todas y todos los estudiantes. | - Evaluación diagnostica de lectura | Reunión de coordinación docentes matemática y comunicación | Libro de acta | Directivos docentes | Fotocopias kit de evaluación |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implementación del plan lector Participación en los juegos florales 2026 EUREKA Juegos deportivos nacionales Concurso de argumentación Arguedas Concurso nacional de discurso y ensayo José Faustino Sánchez Carrión | Selección de lecturas Selección interna para los representantes de los concursos: Poesía Dibujo y pintura Danza tradicional Baile urbano Participación interna del concurso feria de ciencias Partición en disciplinas Futbol Vóley Futsal Selección interna de participantes Nivel primaria secundaria Reunión de coordinación área cc.ss. | Ficha de inscripción plataforma SISE | directivos | Impresora Fotocopias |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Participación de la maratón de la lectura | Organización de espacios de lectura | Panel fotográfico ficha | Directivos Docentes de los tres niveles | Textos diversos papeles |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 4 Desarrollar los procesos de convalidación, revalidación, prueba de ubicación de estudiantes, reconocimiento de estudios independientes, y supervisar las acciones para la recuperación pedagógica, tomando en cuenta la atención a la diversidad. | Acciones a implementar de acuerdo a las necesidades y solicitudes de los interesados | Elaboración del plan de recuperación pedagógica | plan | Directivos | SIAGIE | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión Pedagógica | 5. Promover el uso pedagógico de los recursos y materiales educativos, monitoreando la realización de las adaptaciones necesarias para garantizar su calidad y pertinencia a los procesos pedagógicos y la atención de la diversidad. | 5.1 Informar a la comunidad educativa sobre el compromiso de uso pedagógico de los materiales. | Reunión de coordinación | acta | directivo | biblioteca |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 Coordinar y capacitar a las/los docentes sobre la distribución y uso pedagógico de los materiales y recursos educativos. | Reunión de sensibilización | acta | docentes | Plataforma PERUEDUCA |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 Coordinar y capacitar a las/los integrantes de la comunidad educativa sobre el uso de los materiales, recursos y entornos educativos | Reunión de sensibilización | acta | directivos docentes | Plataforma PERUEDUCA |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 Orientar el análisis y reflexión sobre los materiales, recursos y entornos educativos para su identificación y selección. | Reunión de coordinación | acta | directivo docentes | Plataforma PERUEDUCA |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 Adaptar los materiales, recursos y entornos educativos seleccionados para su aprovechamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje DUA. | Taller de capacitación | acta | directivos docentes | Plataforma PERUEDUCA |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  | 5.6 Hacer seguimiento de las adaptaciones curriculares necesarias de los recursos, materiales y entornos educativos | Monitoreo y acompañamiento | fichas | Directivo docentes |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión Pedagógica | 6. Promover Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAI) que contengan las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de aprendizajes, en atención a la diversidad, asegurando su incorporación en los Instrumentos de Gestión. | 6.1 Sensibilizar a la comunidad docente en proyectos ambientales. | Taller de sensibilización | Plan PEAI | Directivos Docentes 3 niveles | Laptop Proyector multimedia |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.Implementación del PEAI : MARES -Elaboración de compost. | Desarrollo de actividades implementadas en el PEAI | Plan | Directivo docentes |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | 6.3 Evaluación del PEAI | Evaluación actividades implementadas en el PEAI | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | 7. Promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al Compromiso de Gestión Escolar 4. | 7.1 Generación de espacios de trabajo colegiado diversos y otras estrategias de acompañamiento pedagógico. | GIAS Y TALLERES | Ruta de GIA | Directivo | Laptop Multimedia impresiones |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  | 7.2 Monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando las rúbricas de observación de aula u otros instrumentos para recoger información sobre su desempeño | Plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico | Plan | directivos | Fichas de monitoreo |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |
|  |  | 7.3 Desarrollo de estrategias para atención a estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios para que alcancen los aprendizajes esperados y culmine su trayectoria educativa. | Protocolo atención estudiantes en riesgo | Informes docentes Acta de vista domiciliaria | Directivo docentes | Formato Excel Ficha de atención contrahorario |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  | 7.4. Semana de la educación religiosa Segunda semana de setiembre | Docentes área Religión | Acta de reunión | Directivos docentes | Laptop Papelotes plumones |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión del Bienestar | 1. Participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a una gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes. | Reunión con la comunidad educativa. Elaboración del plan de gestión del bienestar difusión del plan de gestión del bienestar . | Conformación del comité de Tutoría y bienestar Implementación Plan TOECE | Acta de reunión Plan | Dirección Directivos Comité de bienestar | Laptop Guía tutoría Material plataforma MINEDU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 2. Elaborar, ejecutar y evaluar las acciones de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, las cuales se integran a los Instrumentos de Gestión. | Diagnóstico de habilidades socioemocionales y factores de riesgo. | Aplicación del kit socioemocional y factor de riesgo | Informe de aplicación del kit | Directivo tutores | Kit de tutoría |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dialogo con los adolescentes 2026 | Acta e reunión y compromisos | Lista de asistencia fotos | Docentes directivos | multimedia |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboración del plan de tutoría de aula | Implementación del plan tutoría grupal e individual | Plan de tutoría | Directivo Docentes tutores | Laptop Impresora Guía de tutoría |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan de escuela de padres. | Caminata familiar Jornadas y encuentros de familias | Acta Panel fotográfico | Directivo docentes | Equipo de sonido laptop |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |

| tés de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión del Bienestar | 3. Desarrollar actividades y promover el uso de materiales educativos de orientación a la comunidad educativa relacionados a la promoción del bienestar escolar, de la Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar democrática e intercultural y de un clima escolar positivo e inclusivo, con enfoque de atención a la diversidad | Verificación de materiales con que cuenta la I.E... | Exposición de materiales educativos con que cuenta la i.e. | Panel fotográfico | directivo | textos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitoreo de uso del kit de tutoría MINEDU. | Recorrido pedagógico | Ficha | directivo | Papel bond |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Reunión de coordinación por Semana de inclusión Elaboración del plan de la semana de la inclusión | Feria de la inclusión | Panel fotográfico | Directivo docentes | Diversos materiales y juegos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 4. Contribuir en el desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de casos de violencia escolar y otras situaciones de vulneración de derechos considerando las orientaciones y protocolos de atención y seguimiento propuesto por el Sector, en coordinación con los actores de la comunidad educativa correspondientes. | Protocolos para la atención de la violencia escolar | Identificar situaciones de violencia | Registro de incidencia | Directivo docente | Protocolo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Taller con los aliados estratégicos | Talleres: Consumo alcohol Embarazo adolescentes Bullying Violencia escolar | Panel fotográfico Registro de asistencia | Aliados Directivos docentes | Laptop Equipo sonido Multimedia papelotes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  |  | Diagnosticar las necesidades de los estudiantes para su atención. | Realizar una atención diferenciada | Sesión de aprendizaje | Directivo docentes | Papelote plumones |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión del Bienestar | 5. Promover reuniones de trabajo colegiado y grupos de interaprendizaje para planificar, implementar y evaluar las acciones de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar con las y los tutores, docentes, auxiliares de educación y actores socioeducativos de la IE. | 5.1 Desarrollar acciones de prevención de la violencia escolar y de otras situaciones de vulneración de derechos: | Talleres de prevención de violencia en la escuela | Panel fotográfico | Directivo docentes | papelotes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  |  | Actividades de sensibilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | •Actividades de promoción y difusión de información | Reunión para difundir Marcha contra la violencia | Acta Panel fotográfico Control asistencia | Directivo Docentes |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  | Espacios de reflexión | Asamblea de conversatorio sobre la violencia escolar | Panel fotográfico | Directivos comité de convivencia | Papelotes Plumón Hojas bond |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 Ejecutar actividades en torno a la prevención de la violencia que involucre a la comunidad educativa y población en general: | Charlas sobre violencia y resolución de conflictos. Proyectos colaborativos Juegos en el día de la juventud | Panel fotográfico informes | Directivos Docentes educación física Docentes educación artística docentes | Material para juegos diversos Pinturas Pelotas papelotes |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividades lúdicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividades culturales | Semana del cuentacuentos historia personal o inventadas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividades deportivas | Semana educación física | fotos | Docentes ed. Física | equipo sonido |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Actividades artísticas. | Semana educación artística | fotos | Docentes ed. artística | Equipo sonido multimedia |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión del Bienestar | 6. Articular acciones con instituciones públicas y privadas, autoridades comunales y locales, con el fin de consolidar una red de apoyo a la Tutoría y Orientación Educativa y a la promoción de la convivencia escolar, así como a las acciones de prevención y atención de la violencia, y casos críticos que afecten el bienestar de las y los estudiantes. | Directorio actualizado de aliados estratégico | Actualización de Convenios con Aliados Estratégicos | Directorio de Aliados y Convenios. | Equipo Directivo | Papel Lápiz Etc |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Promover el ejercicio de la disciplina, ciudadanía y la sana convivencia, basado en un enfoque de derechos y de interculturalidad, garantizando que no se apliquen castigos físicos o humillantes, ni actos discriminatorios. | Disciplina positiva | Acta de reunión |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Festivoces Asunto publico | Acta de reunión | fotos | Docentes DPCC | multimedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Elección municipio escolar 2027 | Acta de reunión | fotos | Docentes responsable estudiantes | Multimedia laptop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

| Comités de Gestión Escolar | Funciones | Actividad | Descripción de la Actividad | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Comité de Gestión del Bienestar | 8. Conformar brigadas con los integrantes de la comunidad educativa con el fin de implementar acciones que promuevan la atención de las y los estudiantes en aquellas situaciones que afecten su bienestar (peligro inminente, incidentes, emergencias, desastres u otros). | Sensibilizar para la conformación de los BAPES | Charla sobre la organización y funciones de las BAPES | Registro de asistencia | Directivos Docentes Policía nacional | Papelote proyectos |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Conformación de los BAPES | Elección miembros de BAPES | acta | directivos | Laptop Papel bond |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Juramentación de las BAPES | Preparación para juramentación | Panel fotográfico | Directivos Policía nacional | chalecos |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 9. Promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al Compromiso de Gestión Escolar 5. | Fortalecimiento de los espacios de participación democrática y organización de la IE o programa educativo. | Reuniones | fotos | Directivos docentes | Papelotes |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Elaboración articulada, concertada y difusión de las Normas de convivencia de la IE | Reunión docentes. | fotos | Directivos docentes | Papelotes |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Implementación de acciones de prevención de la violencia con estudiantes, familias y personal de la IE o programa educativo. | Charlas | fotos | Directivos docentes | Papelotes |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

III Actividades regulares de la IE

| Actividad Regular de la IE | Actividades | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Matrícula Escolar | Actualizar la plataforma la identidad de la IE y las vacantes disponibles. | SIAGIE Informe UGEL | DIRECTIVO | Laptop internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Recepción de relación de estudiantes ingresantes. | Padrón de estudiantes ingresantes | directivo | SIAGIE |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contactar a los padres de familia y se les solicita los siguientes documentos: partida de nacimiento, DNI del estudiante, DNI de los padres de familia, | whatsapp | directivo | Celular |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entregar una ficha de actualización de datos | SIAGIE | directivo | Ficha matricula SIAGIE |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realiza la matrícula en la plataforma del SIAGIE. Generar las nóminas de matrícula oficial. | Nominas | directivo | SIAGIE Internet |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generar las nóminas de matrícula oficial. | Nominas | directivo | SIAGIE Internet |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Actividad Regular de la IE | Actividades | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Reporte de Censo Educativo | Reporte plataforma SIMON | SIMON | Directivo | SIMON Internet laptop |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Participación en concursos escolares | Participación juegos florales | Ficha de inscripción SISE | directivo |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Participación eureka | Ficha inscripción SISE | directivo | Internet SISE |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Entrega de reporte de logros de aprendizaje | Informes UGEL y y plataforma SIMON | informe | directivo | SIMON internet |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Entrega de informes de progreso bimestral | Informes de progreso | directivo | SIAGIE |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |

| Actividad Regular de la IE | Actividades | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Vacaciones de escolares | Cumplimiento según calendarización | Cronograma año lectivo | directivo |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Emisión de actas o similares | Actas de finalización año escolar | actas | directivo | SIAGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Bloque de Semanas de Gestión | Organiza los espacios para una adecuada recepción de estudiantes BIAE 2026 Actividades enfocadas a actualización de los II.GG. o DG | II.GG. Actas | Directivo | Laptop multimedia |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organización y fortalecimiento de la comunidad educativa Planificación de actividades enfocadas en los II.GG. | PAT Actas | directivo | laptop |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades enfocadas a la planificación curricular a través del trabajo colegiado | PCI | directivo | Laptop CNEB |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades enfocadas en el trabajo con familias | Plan escuela de padres | Directivo docentes | laptop |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Actividad Regular de la IE | Actividades | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| II Bloque de Semanas de Gestión | Actividades enfocadas a la fortalecimiento de la comunidad educativa y planificación curricular | Acta Reunión docente | Directivo docente | Laptop Ppt Internet Papelotes plumones |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades enfocadas en el trabajo con familias | Registro asistencia | docentes | Laptop Papelote Proyector multimedia |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| III Bloque de Semanas de Gestión | Actividades para el fortalecimiento de la práctica docente | Acta reunión | Directivo docente | Laptop multimedia |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Reflexión y evaluación de los logros de aprendizaje | Datos estadísticos | directivo | Laptop multimedia |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| IV Bloque de Semanas de Gestión | Actividades para el fortalecimiento de la práctica docente | Acta reunión | Directivo docente | Laptop multimedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Reflexión y evaluación de los logros de aprendizaje | Datos estadísticos | directivo | Laptop multimedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Fortalecimiento de la relaciones con las familias | Datos estadísticos | directivo | Laptop multimedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| V Bloque de Semanas de Gestión | Actividades enfocadas a realizar el balance del año escolar 2026 | Datos estadísticos | directivo | Laptop multimedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Actualización de los II.GG. | Datos estadísticos | directivo | Laptop multimedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

IV Actividades de seguimiento y evaluación de las actividades

| Acción | Actividades | ESTATUS DE LA ACTIVIDAD |  |  | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parcial | mediano | Total |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

V Actividades vinculadas al cumplimiento de los instrumentos de gestión*

| Acción | Actividades | ESTATUS DE LA ACTIVIDAD |  |  | Fuentes de verificación | Responsable | Recursos | Cronograma (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parcial | mediano | Total |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

*En esta sección se colocan solamente aquellas actividades que no hayan sido reportadas en las tablas previas y que tienen relación con la implementación del PCI o del RI (dado que ya se han considerado aquellas actividades que se derivan del PEI

ACCIONES ESTRATÉGICAS A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL REFUERZO ESCOLAR 2026 I.E RICARDO BENTIN GRANDE

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ETAPAS | ACCIONES | EVIDENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de las acciones de implementación de las etapas del refuerzo escolar en la institución educativa en las áreas de matemática y comunicación | Acciones de Gestión | - Coordinaciones con el equipo de gestión pedagógica para la organización del RE. | Actas de acuerdo | 03-03-2026 | 14-04-2026 |
|  |  | - Inserción de las acciones del RE en el PAT y PCI | PAT con acciones de RE | 03-03-2026 | 14-04-2026 |
|  |  | - Reunión de trabajo con los docentes | Actas | 03-03-2026 | 14-04-2026 |
|  |  | - Acciones de sensibilización con las familias | Actas-material de difusión | 03-03-2026 | 28-04-2026 |
| Generar espacios y reuniones de trabajo con director, docentes de matemática y comunicación y padres de familia, para asegurar el desarrollo de la estrategia del refuerzo escolar. | ETAPA 1 Reconocimiento de necesidades de aprendizaje para el Refuerzo Escolar | - Realiza la evaluación diagnóstica de matemática y comunicación para todos los estudiantes de la IE | - Informes de evaluación diagnóstica por niveles de logro. - Plan de refuerzo escolar 2025 - Horarios de clases con hora colegiada, RE y atención a las estudiantes diferenciadas - Planificación curricular con sesiones de RE, usando los materiales educativos del MINEDU | 17-03-2026 | 04-04-2026 |
|  |  | - Identifica los niveles de logro alcanzado por los estudiantes en la evaluación diagnóstica de matemática y comunicación |  | 07-04-2026 | 11-04-2026 |
|  |  | - Comunica los resultados a los padres de familia o apoderados, a través de reuniones de monitoreo |  | 13-04-2026 | 02-05-2026 |
|  |  | - Organización de las actividades del docente para el RE |  | 07-04-2026 | 02-05-2026 |
|  |  | - Desarrollo de una jornada pedagógica para el reconocimiento de metas y compromisos a nivel institucional |  | 17-03-2026 | 21-03-2026 |
|  |  | - La IE incluye las acciones del RE en el PAT |  | 03-03-2026 | 02-05-2026 |
|  |  | - La IE establece el horario para implementar las acciones del RE |  | 03-03-2026 | 02-05-2026 |
|  |  | - LA IE Informa a la UGELCP de las acciones realizadas de la primera etapa del RE | - Informe dirigido a la UGEL sobre niveles de logros alcanzados por los estudiantes en la evaluación diagnóstica de matemática y comunicación. - Acta de reuniones informativas a las familias para comunicar el Desarrollo de la estrategia de RE 2025 | 21-05-2026 | 13-06-2026 |
|  |  | - La IE carga en el SIMON el informe de la Etapa 1 del RE | - Informe visado por UGEL sobre niveles de logros alcanzados por los estudiantes en la evaluación diagnóstica de matemática y comunicación. - Acta de reuniones informativas a las familias para comunicar el Desarrollo de la estrategia de RE 2025 | 13-06-2026 | 30-06-2026 |
| Realizar acciones de monitoreo, seguimiento y de soporte a los docentes de matemática y comunicación de la institución educativa. | ETAPA 2 Acompañamiento y desarrollo del Refuerzo escolar | - Desarrollo de las jornadas pedagógicas | Actas de reuniones informativas | 05-05-2026 | 07-11-2026 |
|  |  | - Acompañamiento, monitoreo y fortalecimiento al docente para el desarrollo del RE | Informe sobre los resultados del fortalecimiento y acompañamiento |  |  |
|  |  | - Desarrollo de las sesiones de aprendizaje diferenciada en el aula del RE | Sesiones de aprendizaje |  |  |
|  |  | - Desarrollo de las jornadas de trabajo. | Actas de acuerdos y compromisos |  |  |
|  |  | - Desarrollo de la carpeta de RE del estudiante | Carpeta del estudiante |  |  |
|  |  | - La IE informa a la UGELCP las acciones de la Etapa II del RE | - Informe de las actividades de atención diferenciada realizada con los estudiantes en el horario del RE. - Informe sobre los resultados del fortalecimiento y acompañamiento a los docentes de matemática y comunicación, las mismas que deberán contener las fichas de acompañamiento realizadas | 01-09-2026 | 12-09-2026 |
|  |  | - La IE carga en el SIMON las acciones de la Etapa II del RE | - Informe revisado de las actividades de atención diferenciada realizada con los estudiantes en el horario del RE. - Informe revisado sobre los resultados del fortalecimiento y acompañamiento a los docentes de matemática y comunicación, las mismas que deberán contener las fichas de acompañamiento realizadas. | 15-09-2026 | 30-09-2026 |
| Sistematizar la evaluación de salida para el reconocimiento de logros de aprendizaje en el año promoviendo espacios de reflexión con los estudiantes y la comunidad | 3 Etapa de Cierre | - Planificación de la evaluación de salida | Unidad didáctica diagnóstica de salida | 03-11-2026 | 07-11-2026 |
|  |  | - Aplicación de la evaluación de salida de matemática y comunicación | Informes de evaluación de salida por niveles de logro | 10-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | - Desarrollo, análisis y reflexión de la evaluación de salida para el reconocimiento de logros de aprendizajes en el año | Informes de evaluación de salida por niveles de logro y espacios de reflexión con los estudiantes. | 17-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | - La Jornada de Reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los y las estudiantes | Acta de la Jornada de Reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los y las estudiantes | 24-11-2026 | 28-11-2026 |
|  |  | - Documentación de la estrategia del Refuerzo Escolar a nivel de la IE a UGEL CP | Informe final de la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar 2024 a la UGEL CP | 01-12-2026 | 05-12-2026 |
|  |  | - Documentación de la estrategia del Refuerzo Escolar a nivel de la IE a SIMON | Informe final revisado de la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar 2024 a y SIMON | 08-12-2026 | 19-12-2026 |

| Sistematizar la evaluación de salida para el reconocimiento de logros de aprendizaje en el año promoviendo espacios de reflexión con los estudiantes y la comunidad | Etapa 3 de Cierre CGE 1-4 | 15. Planificación de la evaluación de salida | Unidad didáctica diagnostica de salida | 03-11-2026 | 07-11-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16. Aplicación de la Evaluación de salida de matemática y comunicación. | Informes de evaluación de salida por niveles de logro | 10-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | 17. Desarrollo análisis y reflexión de la evaluación de salida para el reconocimiento de logros de aprendizaje en el año. | Informes de evaluación de salida por niveles de logro y espacios de reflexión con los estudiantes | 10-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | 18.Espacio de reflexión con los estudiantes respecto a los aprendizajes en el refuerzo escolar | Informe de la evaluación de salida por niveles de logro y espacios de reflexión con los estudiantes | 17-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | 19. Jornada de reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los estudiantes | Acta de la jornada de reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los estudiantes | 24-11-2026 | 28-11-2026 |
|  |  | 20. Presentación de la Documentación de la estrategia del Refuerzo Escolar a nivel de I.E. a UGEL y reporte al Simón | Informe final de la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar 2025 a la DREU | 01-12-2026 | 05-12-2026 |

ACCIONES ESTRATÉGICAS A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL REFUERZO ESCOLAR 2026 NIVEL PRIMARIO

| OBJETIVO GENERAL: Mejorar los niveles de logros de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Bentin Grande en las competencias de las áreas de matemática y comunicación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ETAPAS | ACCIONES | EVIDENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO |
| Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de las acciones de implementación de las etapas del refuerzo escolar en la institución educativa en las áreas de matemática y comunicación | Acciones de Gestión | 1.-Coordinaciones con el equipo de gestión pedagógica para la organización del RE. | Actas de acuerdo | 03-03-2026 | 14-04-2026 |
|  |  | 2.-Inserción de las acciones del RE en el PAT y PCI | PAT con acciones de RE | 03-03-2026 | 14-04-2026 |
|  |  | 3.-Reunión de trabajo con los docentes | Actas | 03-03-2026 | 14-04-2026 |
|  |  | 4.-Acciones de sensibilización con las familias | Actas-material de difusión | 03-03-2026 | 28-04-2026 |
| Generar espacios y reuniones de trabajo con el equipo directivo, personal jerárquico, docentes de matemática y comunicación y padres de familia, para asegurar el desarrollo de la estrategia del refuerzo escolar. | ETAPA 1 Reconocimiento de necesidades de aprendizaje para el Refuerzo Escolar CG E 1 | 5.-Realizacion de la Evaluación diagnóstica de matemática y comunicación para todos los estudiantes de la IE | Informes de evaluación diagnóstica por niveles de logro. Plan de refuerzo escolar 2025 Horarios de clases con RE y atención diferenciada a los estudiantes Planificación curricular con sesiones de RE, usando los materiales educativos del MINEDU. Registro Plataforma Simón Informe a la UGEL sobre niveles de logro alcanzado por los estudiantes en la evaluación diagnostica matemática y comunicación. Actas de reuniones informativas con las familias en la que se detallen las acciones comunicadas sobre el desarrollo de la Estrategia de RE | 17-03-2026 | 04-04-2026 |
|  |  | 6.-Identifica los niveles de logro alcanzado por los estudiantes en la evaluación diagnóstica de matemática y comunicación |  | 07-04-2026 | 11-04-2026 |
|  |  | 7.-Comunica los resultados a los padres de familia o apoderados, a través de reuniones de monitoreo |  | 13-04-2026 | 02-05-2026 |
|  |  | 8. Selección y Organización de las actividades del docente para el RE |  | 07-04-2026 | 02-05-2026 |
|  |  | 9. Desarrollo de una jornada pedagógica para el reconocimiento de metas y compromisos a nivel institucional |  | 17-03-2026 | 21-03-2026 |
| Realizar acciones de monitoreo, seguimiento y de soporte a los docentes de matemática y comunicación de la institución educativa. | ETAPA 2 Acompañamiento y desarrollo del Refuerzo escolar CGE 4 y 5 | 10. Desarrollo de las jornadas pedagógicas | Actas de reuniones informativas, talleres, colegiados | 05-05-2026 | 07-11-2026 |
|  |  | 11. Acompañamiento y monitoreo al docente | Informe sobre los resultados del fortalecimiento y acompañamiento adjuntando la ficha de acompañamiento a Refuerzo escolar. | 05-05-2026 | 07-11-2026 |
|  |  | 12. Desarrollo de las sesiones de aprendizaje del RE | Sesiones de aprendizaje | 05-05-2026 | 07-11-2026 |
|  |  | 13. Desarrollo de las jornadas de trabajo | Actas de acuerdos y compromisos | 05-05-2026 | 07-11-2026 |
|  |  | 14. Desarrollo de la carpeta de RE del estudiante | Registro plataforma Simón. Informe de las actividades de atención diferenciada realizadas con los estudiantes durante el horario de RE. | 05-05-2026 | 07-11-2026 |
| Sistematizar la evaluación de salida para el reconocimiento de logros de aprendizaje en el año promoviendo espacios de reflexión con los estudiantes y la comunidad | Etapa 3 de Cierre CGE 1-4 | 15. Planificación de la evaluación de salida | Unidad didáctica diagnostica de salida | 03-11-2026 | 07-11-2026 |
|  |  | 16.-Aplicación de la Evaluación de salida de matemática y comunicación. | Informes de evaluación de salida por niveles de logro | 10-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | 17.-Desarrollo análisis y reflexión de la evaluación de salida para el reconocimiento de logros de aprendizaje en el año. | Informes de evaluación de salida por niveles de logro y espacios de reflexión con los estudiantes | 10-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | 18.-Espacio de reflexión con los estudiantes respecto a los aprendizajes en el refuerzo escolar | Informe de la evaluación de salida por niveles de logro y espacios de reflexión con los estudiantes | 17-11-2026 | 21-11-2026 |
|  |  | 19.-Jornada de reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los estudiantes | Acta de la jornada de reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los estudiantes | 24-11-2026 | 28-11-2026 |
|  |  | 20. Presentación de la Documentación de la estrategia del Refuerzo Escolar a nivel de I.E. a UGEL y reporte al Simón | Informe final de la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar 2025 a la DREU | 01-12-2026 | 05-12-2026 |

# CALENDARIZACIÓN DE HORAS LECTIVAS:

CALENDARIZACIÓN ESCOLAR BIMESTRAL 2026

| Nº | BLOQUES | DURACION | FECHA DE INICIO Y FIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primer bloque de Semana de gestión | Dos semanas (02) | 02 de Marzo al 13 de Marzo /2026 |
| 1 | Primer bloque de semanas lectivas. | Nueve semanas (09) | 16 de Marzo al 15 de Mayo /2026 |
| 2 | Segundo bloque de Semana de gestión | Una semana (01) | 18 de Mayo al 22 de Mayo /2026 |
| 2 | Segundo bloque de semanas lectivas. | Nueve semanas (09) | 25 de Mayo al 24 de Julio /2026 |
| 3 | Tercer bloque de Semana de gestión | Dos semanas (02) | 27 de Julio al 07 de Agosto /2026 |
| 3 | Tercer bloque de semanas lectivas | Nueve semanas (09) | 10 de agosto al 09 de Octubre /2026 |
| 4 | Cuarto bloque semana de gestión | Una semana (01) | 12 de Octubre al 16 de Octubre/2026 |
| 4 | Cuarto bloque de semanas lectivas | Nueve semanas (09) | 19 de Octubre al 18 de Diciembre/2026 |
| 5 | Quinto bloque de semanas de gestión | Dos semanas (02) | 21 de Diciembre al 31 de Diciembre /2026 |
| TOTAL |  | 36 semanas lectivas 08 semanas de gestión |  |

CALENDARIZACION DE UNIDADES 2026 NIVEL INICIAL

| SEMESTRE | BIMESTRE | UNIDADES/ PROYECTOS | CALENDARIZACIÓN | SEMANAS GESTION | SEMANAS LECTIVAS | DIAS | HORAS LECTIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1° Bloque Semana de Gestión |  | 02 de Marzo al 13 de Marzo /2026 | 2 |  |  |  |
|  | I | Unidad Diagnostica | 16 de marzo al 10 de abril /2026 |  | 4 | 19 | 120 |
|  |  | 1° | 13 de abril al 15 de mayo /2026 |  | 5 | 23 | 138 |
|  | 2° Bloque Semana de Gestión |  | 18 de mayo al 22 de Mayo /2026 | 1 |  |  |  |
|  | II | 2° | 25 de mayo al de 26 de junio /2026 |  | 5 | 25 | 150 |
|  |  | 3° | 29 de junio al 24 de julio /2026 |  | 4 | 18 | 108 |
| 3° Bloque Semana de Gestión |  |  | 27 de julio al 07 de agosto /2026 | 2 |  |  |  |
| II | III | 4° | 10 de agosto al 04 de setiembre /2026 |  | 4 | 20 | 120 |
|  |  | 5° | 07 de setiembre al 09 de octubre /2026 |  | 5 | 24 | 144 |
|  | 4° Bloque Semana de gestión |  | 12 de Octubre al 16 de Octubre/2026 | 1 |  |  |  |
|  | VI | 6° | 19 de Octubre al 20 de noviembre /2026 |  | 5 | 25 | 150 |
|  |  | 7° | 23 de noviembre al 18 de Diciembre/2026 |  | 4 | 18 | 108 |
|  | 5° Bloque Semana de gestión |  | 21 de Diciembre al 31 de Diciembre /2026 | 2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 8 | 36 | 172 | 1032 |

CALENDARIZACION DE UNIDADES 2026 PRIMARIA

| SEMESTRE | BIMESTRE | UNIDADES | CALENDARIZACIÓN | SEMANAS GESTION | SEMANAS LECTIVAS | DIAS | HORAS LECTIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1° Bloque Semana de Gestión |  | 02 de Marzo al 13 de Marzo /2026 | 2 |  |  |  |
|  | I | Unidad Diagnostica | 16 de marzo al 10 de abril /2026 |  | 4 | 19 | 120 |
|  |  | 1° Unidad | 13 de abril al 15 de mayo /2026 |  | 5 | 23 | 138 |
|  | 2° Bloque Semana de Gestión |  | 18 de mayo al 22 de Mayo /2026 | 1 |  |  |  |
|  | II | 2° Unidad | 25 de mayo al de 26 de junio /2026 |  | 5 | 25 | 150 |
|  |  | 3° Unidad | 29 de junio al 24 de julio /2026 |  | 4 | 18 | 108 |
| 3° Bloque Semana de Gestión |  |  | 27 de julio al 07 de agosto /2026 | 2 |  |  |  |
| II | III | 4° Unidad | 10 de agosto al 04 de setiembre /2026 |  | 4 | 20 | 120 |
|  |  | 5° Unidad | 07 de setiembre al 09 de octubre /2026 |  | 5 | 24 | 144 |
|  | 4° Bloque Semana de gestión |  | 12 de Octubre al 16 de Octubre/2026 | 1 |  |  |  |
|  | VI | 6° Unidad | 19 de Octubre al 20 de noviembre /2026 |  | 5 | 25 | 150 |
|  |  | 7° Unidad | 23 de noviembre al 18 de Diciembre/2026 |  | 4 | 18 | 108 |
|  | 5° Bloque Semana de gestión |  | 21 de Diciembre al 31 de Diciembre /2026 | 2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 8 | 36 | 172 | 1032 |

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR NIVEL SECUNDARIO  2026

| BIMESTRES | DURACIÓN | UNIDADES | INICIO | TÉRMINO | SEMANAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Del lunes 16 de marzo al viernes 15 de mayo. (09 semanas). | 0 | 16 de marzo | 27 de marzo | 2 semanas |
|  |  | I | 30 de marzo | 10 de abril | 2 semanas |
|  |  | II | 13 de abril | 15 de mayo | 5 semanas |
| II | Del lunes 25 de mayo al viernes 24 de julio (09 semanas) | III | 25 de mayo | 19 de junio | 4 semanas |
|  |  | IV | 22 de junio | 24 de julio | 5 semanas |
| VACACIONES DE ESTUDIANTES DE MEDIO AÑO: Del lunes 27 de julio al viernes 07 de agosto: 2 semanas |  |  |  |  |  |
| III | Del lunes 10 de agosto al viernes 09 de octubre. (09 semanas) | V | 10 de agosto | 04 de setiembre | 4 semanas |
|  |  | VI | 07 de setiembre | 9 de octubre | 5 semanas |
| IV | Del lunes 19 de octubre al viernes 18 de diciembre. (09 semanas) | VII | 19 de octubre | 13 de noviembre | 4 semanas |
|  |  | VIII | 16 de noviembre | 18 de diciembre | 5 semanas |

- ANEXOS

A partir de aquí se presentan los anexos del PAT que se hayan considerado pertinentes para la IE.

- Cronograma de visitas de observación de aula

- Fichas detalladas de actividades planificadas

- Horarios de clase

- Horarios de uso de aula de innovación u otros espacios

- Directorio de instituciones u organizaciones aliadas

- Cualquier otro documento o información vinculado al desarrollo de la planificación de la IE

1.- Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (las actividades deben estar en la función 3 del Comité de gestión de condiciones operativas)

2.- Plan Lector (las actividades deben estar en la función 3 del Comité de gestión pedagógica)

3.- Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar (las actividades deben estar en la función 2 del Comité de gestión del bienestar

ACTIVIDADES 2026

NIVEL INICIAL

| N° | Actividad | Responsables | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 01 | Buen inicio del año escolar | Directivos/Docentes | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Aniversario de la I.E | Directivos/Docentes | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Evaluación Diagnóstica, de Proceso y Salida | Directivos/Docentes |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 04 | Juegos Deportivos Escolares | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Jornadas y Encuentros Familiares | Directivos/Docentes |  | x | x |  | x |  |  | X |  |  |
| 06 | Día de la Educación Inicial | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Día de la Madre | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Día del Padre | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Simulacros de Sismo | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  | x |  | X |  |  |
| 10 | Día de la Familia | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 11 | Escuela de Padres | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 12 | Semana de la Educación Artística | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Entrega de libretas | Directivos/Docentes |  |  | x |  | x |  |  | X |  | x |
| 14 | Concurso de exposición de historia y receta del juane | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Día del logro | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 16 | Maratón de la matemática | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 17 | Desfile | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 18 | Maratón de Lectura | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 19 | Plan Lector | Directivos/Docentes |  | x | x | x | x | x | x | X | x | x |
| 20 | Día de la Primavera | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 21 | Semana de la Educación Física | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 22 | Semana Ambiental | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 23 | Semana de la Inclusión | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 24 | Señor de los Milagros | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 25 | Celebración de los Derechos del niño | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 26 | Festival de Villancicos | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 27 | Chocolatada | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

NIVEL PRIMARIA

| N° | Actividad | Responsables | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 01 | Buen inicio del año escolar | Directivos/Docentes | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Aniversario de la I.E | Directivos/Docentes | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Evaluación Diagnóstica, de Proceso y Salida | Directivos/Docentes |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 04 | Evaluación de Habilidades socio emocionales y factores de riesgo | Directivos/Docentes |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Capacitación y Juramentación a Brigadieres y brigadistas. | Directivos/Docentes |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Informe de resultados de Evaluación Diagnostica | Directivos/Docentes |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Juegos Deportivos Escolares | Directivos/Docentes |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 08 | Jornadas y Encuentros Familiares | Directivos/Docentes |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  |
| 09 | Día de la Madre | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Día del Padre | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Simulacros de Sismo | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  | x |  | X |  |  |
| 12 | Día de la Familia | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 13 | Escuela de Padres | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 14 | Semana de la Educación Artística | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Entrega de libretas | Directivos/Docentes |  |  | x |  | x |  |  | X |  | x |
| 16 | Proyecto Escuelas Indagadoras | Directivos/Docentes |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Sesiones con los Kit de Robótica | Directivos/Docentes |  | x | x | x | x | x | x | X | x | x |
| 18 | Concurso de exposición de historia y receta del juane | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Concurso de escoltas | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Día del logro | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 21 | Maratón de la matemática | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 22 | Desfile | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 23 | Maratón de Lectura | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 24 | Plan Lector | Directivos/Docentes |  | x | x | x | x | x | x | X | x | x |
| 25 | Refuerzo Escolar | Directivos/Docentes |  | x | x | x | x | x | x | X | x | x |
| 26 | Taller de Lectura y Matemática para 4° grado | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  | x | x | X | x |  |
| 27 | Día de la Primavera | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 28 | Semana de la Educación Física | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 29 | Semana Ambiental | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 30 | Semana de la Inclusión | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 31 | Señor de los Milagros | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 32 | Celebración de los Derechos del niño | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 33 | Día de la Educación Primaria: Jugar es Choys | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 34 | Festival de Villancicos | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 35 | Chocolatada | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

NIVEL SECUNDARIO

| N° | Actividad | Responsables | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 01 | Buen inicio del año escolar | Directivos/Docentes | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Aniversario de la I.E | Directivos/Docentes | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Evaluación Diagnóstica, de Proceso y Salida | Directivos/Docentes |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 04 | Evaluación de Habilidades socio emocionales y factores de riesgo | Directivos/Docentes |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Dialogo con los adolescentes | Directivos/Docentes |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Capacitación y Juramentación a Brigadieres y brigadistas. | Directivos/Docentes |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Informe de resultados de Evaluación Diagnostica | Directivos/Docentes |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Implementación del Programa Familias fuertes | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Juegos Deportivos Escolares | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jornadas y Encuentros Familiares | Directivos/Docentes |  | x | x |  | x |  |  | X |  |  |
| 11 | Día de la Madre | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Día del Padre | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elección y productos para participar en el concurso de José María Arguedas. | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Simulacros de Sismo | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |
| 15 | Concurso de Danza | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 16 | Primera Semana de Educación Religiosa | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 17 | Día de la Familia | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 19 | Escuela de Padres | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 20 | Semana de la Educación Artística | Directivos/Docentes |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Entrega de libretas | Directivos/Docentes |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |
| 22 | Concurso de exposición de historia y receta del juane | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Concurso de escoltas | Directivos/Docentes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Día del logro | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| 25 | Maratón de la matemática | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 27 | Desfile | Directivos/Docentes |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 28 | Maratón de Lectura | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 29 | Plan Lector | Directivos/Docentes |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Refuerzo Escolar | Directivos/Docentes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31 | Día de la Primavera | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 32 | Semana de la Educación Física | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 33 | Semana Ambiental | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 34 | Semana de la Inclusión | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 35 | Señor de los Milagros | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 36 | Festival de la canción criolla | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 37 | Celebración de los Derechos del niño | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 38 | Festival de Villancicos | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 39 | Chocolatada | Directivos/Docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ANUAL

Resultado anual de aprendizajes de los estudiantes de la IE N° 480-64935 “Ricardo Bentin Grande” 2025

Tabla N° 01: Resultados de aprendizaje según las actas consolidadas de evaluación integral – Nivel INICIAL

| NIVEL | SECCIÓN | N° Estudiantes matriculados | N° Estudiantes trasladados |  | Estudiantes promovidos de grado |  | Estudiantes retirados |  | Estudiantes fallecidos |  | Estudiantes con promoción guiada |  | Estudiantes con postergación de evaluación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| Inicial | 3 AÑOS | 25 | 3 | 12 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 AÑOS | 32 | 4 | 12 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 AÑOS | 29 | 1 | 3 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |  | 86 | 8 | 9 | 78 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultado anual de aprendizajes de los estudiantes de la IE N° 64935 “Ricardo Bentin Grande” 2025

Tabla N° 01: Resultados de aprendizaje según las actas consolidadas de evaluación integral – Nivel Primario

| NIVEL | GRADO | N° Estudiantes matriculados | N° Estudiantes trasladados |  | Estudiantes promovidos de grado |  | Estudiantes retirados |  | Estudiantes fallecidos |  | Estudiantes desaprobados |  | Estudiantes con postergación de evaluación |  | Requiere Recuperación Pedagógica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| Primaria | 1° | 78 | 9 | 12 | 69 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2° | 118 | 11 | 9 | 105 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3° | 70 | 14 | 20 | 54 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|  | 4° | 93 | 7 | 8 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5° | 97 | 6 | 6 | 89 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 6° | 103 | 7 | 7 | 96 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |  | 559 | 54 | 10 | 499 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |  |

Fuente: Consolidado de las actas de evaluación integral del nivel (Aplicativo PEI – PAT 2025)

Tabla N° 03: Resultados de aprendizaje según las actas consolidadas de evaluación integral – Nivel Secundario  Año 2024

| ÁREA | COMPETENCIAS | GRADO | C | B | A | AD | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo Personal, Cívica y Ciudadana | Construye su identidad | 1° | 14% | 64% | 18% | 4% | 100% |
|  |  | 2° | 14% | 64% | 22% | 0% | 100% |
|  |  | 3° | 8% | 7% | 64% | 21% | 100% |
|  |  | 4° | 0% | 5% | 80% | 15% | 100% |
|  |  | 5° | 12% | 1% | 75% | 12% | 100% |
|  | Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común | 1° | 20% | 61% | 18% | 1% | 100% |
|  |  | 2° | 14% | 64% | 22% | 0% | 100% |
|  |  | 3° | 8% | 7% | 71% | 14% | 100% |
|  |  | 4° | 0% | 3% | 91% | 5% | 100% |
|  |  | 5° | 14% | 0% | 84% | 1% | 100% |

| ÁREA | COMPETENCIAS | GRADO | C | B | A | AD | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicación | Se comunica oralmente en su lengua materna | 1° | 32% | 27% | 39% | 3% | 100% |
|  |  | 2° | 9% | 41% | 26% | 23% | 100% |
|  |  | 3° | 11% | 28% | 44% | 17% | 100% |
|  |  | 4° | 21% | 47% | 26% | 7% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 16% | 65% | 6% | 100% |
|  | Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1° | 11% | 58% | 31% | 0% | 100% |
|  |  | 2° | 7% | 8% | 71% | 14% | 100% |
|  |  | 3° | 11% | 28% | 43% | 18% | 100% |
|  |  | 4° | 12% | 54% | 23% | 11% | 100% |
|  |  | 5° | 14% | 9% | 71% | 6% | 100% |
|  | Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1° | 28% | 45% | 27% | 0% | 100% |
|  |  | 2° | 8% | 21% | 51% | 20% | 100% |
|  |  | 3° | 10% | 28% | 43% | 18% | 100% |
|  |  | 4° | 18% | 39% | 35% | 8% | 100% |
|  |  | 5° | 17% | 10% | 65% | 7% | 100% |

| ÁREA | COMPETENCIAS | GRADO | C | B | A | AD | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciencia y Tecnología | Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos | 1° | 9% | 38% | 41% | 12% | 100% |
|  |  | 2° | 14% | 37% | 48% | 1% | 100% |
|  |  | 3° | 16% | 38% | 36% | 10% | 100% |
|  |  | 4° | 4% | 26% | 44% | 26% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 1% | 57% | 29% | 100% |
|  | Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, tierra y universo | 1° | 11% | 34% | 41% | 14% | 100% |
|  |  | 2° | 15% | 50% | 35% | 1% | 100% |
|  |  | 3° | 21% | 42% | 33% | 4% | 100% |
|  |  | 4° | 2% | 30% | 61% | 6% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 4% | 61% | 22% | 100% |
|  | Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno | 1° | 9% | 55% | 33% | 3% | 100% |
|  |  | 2° | 14% | 45% | 38% | 3% | 100% |
|  |  | 3° | 16% | 37% | 44% | 3% | 100% |
|  |  | 4° | 3% | 30% | 62% | 4% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 3% | 78% | 6% | 100% |

| ÁREA | COMPETENCIAS | GRADO | C | B | A | AD | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matemática | Resuelve problemas de cantidad | 1° | 8% | 85% | 7% | 0% | 100% |
|  |  | 2° | 27% | 31% | 26% | 16% | 100% |
|  |  | 3° | 11% | 17% | 70% | 2% | 100% |
|  |  | 4° | 11% | 55% | 34% | 0% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 16% | 68% | 3% | 100% |
|  | Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio | 1° | 8% | 76% | 16% | 0% | 100% |
|  |  | 2° | 27% | 31% | 26% | 16% | 100% |
|  |  | 3° | 11% | 16% | 63% | 10% | 100% |
|  |  | 4° | 14% | 60% | 26% | 0% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 4% | 78% | 4% | 100% |
|  | Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1° | 24% | 53% | 23% | 0% | 100% |
|  |  | 2° | 27% | 31% | 26% | 16% | 100% |
|  |  | 3° | 10% | 1% | 81% | 8% | 100% |
|  |  | 4° | 11% | 35% | 53% | 1% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 1% | 78% | 7% | 100% |
|  | Resuelve problemas de forma, movimiento y localización | 1° | 26% | 35% | 37% | 1% | 100% |
|  |  | 2° | 27% | 31% | 26% | 16% | 100% |
|  |  | 3° | 9% | 7% | 76% | 8% | 100% |
|  |  | 4° | 11% | 34% | 54% | 1% | 100% |
|  |  | 5° | 13% | 0% | 80% | 7% | 100% |

Fuente: Actas de evaluación 2024 de la I.E.

ACTIVIDADES CALENDARIO CÍVICO

| MES | CALENDARIO CÍVICO |
| --- | --- |
| Marzo | - 22 – Día Mundial del Agua - 26 – La Hora del Planeta |
| Abril | - 22 – Día de la Tierra. |
| Mayo | - Segundo Domingo – Día de la Madre - 22 – Día Internacional de la Diversidad Biológica - 30 – Día Nacional de la Papa - 31 – Día del no Fumador |
| Junio | - 05 – Día Mundial del Medio Ambiente - Tercer Domingo – Día del Padre - 24 – Día del Campesino - 26 – Día de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas |
| Julio | - 06 – Día del Maestro - 28 – Día de la Proclamación de la Independencia del Perú |
| Agosto | - 22 – Día Mundial del Folclor - 30 – Día de Santa Rosa de Lima |
| Setiembre | - 01 – Semana de la Educación Vial - Segundo Domingo-Día de la Familia - Tercer Martes – Día Internacional por la Paz - 23 – Día de la Primavera, de la Juventud |
| Octubre | - 08 – Día del Combate de Angamos - Segundo Miércoles – Día Internacional de la Reducción de los Desastres - 16 – Día Mundial de la Alimentación - 31 – Día de la Canción Criolla |
| Noviembre | - 20 – Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño- - 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- - 12-Dia de la Educación Primaria |
| Diciembre | - 25 – Navidad |

DIRECTORIO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 2026

| INSTITUCIÓN | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Bomberos | 116 | Jr. Ucayali |
| Comisaria San Fernando | 966832597 | Jr. Los mangos 588 |
| Centro Próceres de la Independencia: Gino Del Castillo | 922930015 | Ex Laura Bozzo |
| Seho | 981620021 | UGEL |
| DEMUNA | 940954993 | Jr. Tacna 250001 |
| Posta Medica de Fraternidad | 441462 | Forestación 25002 |
| Centro Psicológico May Ushin | 934741617 | UNU |

SIMULACROS DE SISMOS 2026

| N° | NOMBRE | AMBITO | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simulacro Nacional Multipeligro | Todo el territorio nacional | Viernes 29 de mayo 2026 | 10:00AM |
| 2 | Simulacro Nacional Multipeligro | Todo el territorio nacional | Viernes 14 de agosto 2026 | 15:00 PM |
| 3 | Simulacro Nacional Multipeligro | Todo el territorio nacional | Martes 13 octubre 2026 | 20:00PM |

DISTRIBUCIÓN DE HORAS PARA EL NIVEL PRIMARIA PARA DESARROLLO REFUERZO ESCOLAR

| ÁREAS CURRICULARES | PLAN DE ESTUDIOS III CICLO | HORAS DE REFUERZO ESCOLAR | PLAN DE ESTUDIOS IV Y V CICLO | HORAS DE REFUERZO ESCOLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matemática | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Comunicación | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Personal Social | 3 |  | 4 |  |
| Arte y Cultura | 3 |  | 3 |  |
| Ciencia y Tecnología | 3 |  | 4 |  |
| Educación Física | 3 |  | 3 |  |
| Educación Religiosa | 1 |  | 1 |  |
| Tutoría y Orientación Educativa | 2 |  | 2 |  |
| Horas de libre disponibilidad | 3 | -3 | 2 | -2 |
| Ingles | 2 | -2 | 3 | -3 |
| Total de horas | 30 |  | 30 |  |

CRONOGRAMA DE VISITAS DE OBSERVACION DE AULA

Nivel inicial

| N° | Docentes participantes | Grado y Seccion | Cronograma 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Trimestre Inopinada |  |  | II Trimestre Opinada |  |  | III Trimestre Inopinada |  |  |
|  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| 01 | GRETY LUZ VILLACREZ GRANDEZ | 3 años |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SHEYLA DANITZA TITO GIL | 4 años |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | LLECY MARITA QUEVEDO DOMINGUEZ | 5 años |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

  - Nivel Primaria

| N° | Docentes participantes | Grado y Seccion | Cronograma 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Trimestre Opinada |  |  | II Trimestre Inopinada |  |  | III Trimestre Opinada |  |  |
|  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| 01 | Dina Rojas Zelada | 1° A |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 02 | Carmen Rosa Gastelú Quío | 1° B |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 03 | Lucy Caballero Silva | 1° C |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 04 | Contrato | 2° A |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 05 | Alicia Luzmila Castro Castro | 2° B |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 06 | Raquel Cachay Saavedra | 2° C |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 07 | Rosita Andrea Wong Flores | 3° A |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 08 | Hasmin Vargas Villaneda | 3° B |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 09 | Chelita Del Pilar García Salaverry | 3° C |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 10 | Katty Lucy Acuña Barrios | 3° D |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 11 | Águeda Haydee Sosa Linares | 4° A |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 12 | Deisi Yobana Quispe Mamani | 4° B |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 13 | Contrato | 4° C |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 14 | Gledys Azucena Meléndez Pérez | 5° A |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 15 | Gladis Prado Bardales | 5° B |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 16 | Luis Flores Velásquez | 5° C |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 17 | Contrato | 6° A |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 18 | Celidhe Medalit Arroyo Pérez | 6° B |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 19 | Daisy Marivel Estrada Mercado | 6° C |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 20 | Enrique Andree Ampudia Portocarrero | 6° D |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 21 | Genaro Buenaventura García Tineo | ED. FÍSICA |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 22 | Atilio Martín Macedo Santillán | ED.FÍSICA |  |  | X |  |  | X |  |  | X |

CRONOGRAMA DE  MONITOREO NIVEL SECUNDARIO 2026

| N° | Docentes participantes | Cronograma 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Trimestre Opinada |  |  | II Trimestre Inopinada/ REFUERZO ESCOLAR |  |  | III Trimestre REFUERZO ESCOLAR/inopinada |  |  |
|  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| 01 | Libania Tatiana Ríos Tipto |  | 06/04/3A |  | 10/06/3E |  |  |  | 09/11/3A |  |
| 02 | Hamilton Paima Amaringo |  | 07/04/1A |  | 09/06/1A |  |  |  | 27/10/1A |  |
| 03 | Gilda Anita Shupingahua |  | 07/04/2A | 27/05/5C |  |  |  |  | 28/10/5A |  |
| 04 | Viviana Arevalo Salazar |  | 08/04/2C |  | 01/06/1C |  |  |  | 27/10/1C |  |
| 05 | Contrato ingles |  | 10/04/4C |  |  |  | 10/08/5C |  |  |  |
| 06 | Contrato ingles |  | 10/04/3D |  | 01/06/3E |  | 13/08/3D |  |  |  |
| 07 | Ingrid Paola Alvarado Tananta |  |  | 05/05/3E | 17/06/3D |  |  |  | 01/10/3B |  |
| 08 | Ana María Grados Gabriel |  | 23/04/5A |  | 25/06/5A |  |  | 29/09/4A |  |  |
| 09 | Julia Meredith Gastelu Barboza |  | 24/04/1A |  | 30/06/2C |  |  |  | 06/10/2A |  |
| 10 | Carlos Enrique Romero Mudarra |  |  | 04/05/4C |  | 13/07/4C |  | 22/09/5C |  |  |
| 11 | CONTRATO C Y T |  | 21/04/2C |  |  | 14/07/2D |  | 30/09/2A |  |  |
| 12 | Rosa Mercedes Marroquín Rodríguez |  | 14/04/3D |  |  | 08/07/3E |  | 21/09/3B |  |  |
| 13 | Javier Gustavo Carlos Mendoza |  | 28/04/3A |  | 03/06/4A |  | 17/08/5A |  |  |  |
| 14 | Pedro Gustavo García Barragan |  | 30/04/4B |  | 08/06/3C |  | 19/08/4C |  |  |  |
| 15 | Francisco Ámbar Llanos |  | 17/04/2A |  |  | 08/07/2B |  | 14/09/2C |  |  |
| 16 | Sandra Karina Vela Vasquez |  | 22/04/1A |  |  |  |  | 15/09/1C |  |  |
| 17 | Rocío del Carmen Rodríguez Vásquez |  | 16/04/3B |  | 22/06/4A |  |  | 08/09/4C |  |  |
| 18 | Elvis Pizango Huanio |  | 27/04/2A |  | 04/06/3D |  | 24/08/2A |  |  |  |
| 19 | Floripes Amparo Pezo Brown |  | 20/04/3B |  | 15/06/3B |  |  | 07/09/3B |  |  |
| 20 | CONTRATO RELIGION |  | 15/04/2B |  | 17/06/2B |  | 27/08/1C |  |  |  |
| 21 | Luis Augusto Chuquizuta Carrión |  | 13/04/2B |  | 11/06/5B |  | 26/08/5C |  |  |  |
| 22 | Fran Jony Quispe Qquecaño |  | 09/04/3A |  | 08/06/2D |  | 24/08/2C |  |  |  |
| 23 | Victor Pezo Ramirez |  | 29/04/3D |  | 15/06/5A |  |  | 07/09/5A |  |  |
| 24 | Maximiliano Supa Carhuas |  |  | 06/05/1C 27/05/1C |  |  | 11/08/1B |  |  |  |

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE TUTORIA 2026

| GRUPOS DE ATENCIÓN | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|  | Conformación del comité de tutoría. | Especialista TOE |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración del plan de trabajo del comité de tutoría. | Comité de tutoría. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asesoría en la elaboración del plan de tutoría de aula. | Comité de tutoría |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recepción del plan de tutoría por aula. | Comité de tutoría. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asesoramiento en la hora tutoría. | Especialista TOE |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Monitoreo de la hora de tutoría | Subdirector |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Reunión de socialización e intercambio de experiencias | Subdirector y tutores de aula |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Taller de formación: Convivencia escolar, lineamientos de educación sexual integral, prevención en drogas, derechos de los niños y adolescentes. | Comité de tutoría con apoyo de especialistas de instituciones invitadas. |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| DOCENTES | Presentación de los lineamientos de trabajo de la TOE | Especialista TOE |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taller de formación: convivencia escolar | Especialista TOE |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTUDIANTES | Campaña del buen trato. | Comité de tutoría (Instituciones invitadas públicas o privadas.) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Campaña “Estudiantes sanos, libres de drogas.” | Comité de tutoría. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Campaña: Lavado de manos. | Docentes tutores. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ESTUDIANTES | Campaña: Sembrando conciencia ecológica: reciclaje y clasificación de basura. | Docentes, tutores de aula y padres de familia. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |
|  | Campaña: Tú y yo podemos prevenir el VIH y SIDA. | Docentes y tutores. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Campaña: Todos venceremos el dengue. | Docentes y tutores de aula. |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
|  | Derivación de casos. | Docentes tutores, Comité de tutoría y convivencia ED |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | Seguimientos de casos. | Docentes tutores, Comité de tutoría. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | Seguimiento de estudiantes en riesgo de abandono del colegio | Tutores subdirector |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| PADRES DE FAMILIA | Escuela de padres/jornadas/encuentros | Comité de tutoría |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| PADRES Y ESTUDIANTES | Campaña: Leemos por placer. | Tutores de aula. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| COMUNIDAD EDUCATIVA | Revisión del reglamento interno de la I.E. Elaboración de propuesta de convivencia y disciplina escolar democrática. | Comité de tutoría (responsable de convivencia y disciplina) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |